## PLAN ODRŽAVANJA I NADZORA GDPR USKLAĐENOSTI

Dokument: PLAN-GDPR-2026 v1.0

Razdoblje: 01.01.2026. – 31.12.2026.

Područje primjene: Fintastic grupa (Pro savjetovanje d.o.o., Pro intermedius d.o.o., Pro zastupanje vl. Vjeko Peretić)

Odobrio: Uprava

Izradio: Službenik za zaštitu podataka (DPO)

Datum: 11.11.2025.

# CILJ I SVRHA PLANA

Ovim planom definiraju se aktivnosti redovitog nadzora, edukacije i održavanja sustava zaštite osobnih podataka u Fintasticu, radi dokazivanja trajne usklađenosti s Uredbom (EU) 2016/679 (GDPR) i Zakonom o provedbi GDPR-a.

# RAZDOBLJE I PERIODIKA

Plan se odnosi na kalendarsku godinu 2026. Aktivnosti se provode kvartalno, polugodišnje, godišnje ili po potrebi.

# STRUKTURA PLANIRANIH AKTIVNOSTI

| Red. br. | Aktivnost | Opis / cilj | Odgovorna osoba | Učestalost | Dokaz / zapis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Revizija Politike privatnosti (vanjska + interna) | Provjera ažurnosti informacija, kontaktnih podataka, pravnih osnova i rokova čuvanja | DPO + Operativno poslovanje | godišnje (I. kvartal) | Revizijski zapis / nova verzija dokumenta |
| 2 | Revizija Politike kolačića i banner konfiguracije | Provjera tehničke implementacije bannera i CMP alata | IT / Marketing | godišnje (I. kvartal) | Screenshot CMP postavki |
| 3 | Pregled ugovora o obradi podataka (DPA) | Provjera važećih ugovora s izvršiteljima (Storm, Webpower, hosting, računovodstvo) | DPO + Uprava | godišnje | Popis ugovora s datumima revizije |
| 4 | Provjera evidencije aktivnosti obrade (Registar čl.30) | Provjera ažurnosti svih zapisa (odjeli, svrhe, rokovi) | DPO | kvartalno | REG-GDPR.xlsx |
| 5 | Nasumična provjera zahtjeva ispitanika | Provjera točnosti i potpunosti dosjea (brisanje, potvrde, dokazi) | DPO + Operativno poslovanje | kvartalno | Evidencija zahtjeva.xlsx |
| 6 | Revizija pristupnih prava (user access review) | Provjera aktivnih korisničkih računa i brisanje neaktivnih | IT / DPO | polugodišnje | Zapisnik kontrole pristupa |
| 7 | Obnova edukacije zaposlenika | Provođenje online testa i osvježenja osnovnih pojmova | DPO + HR | godišnje (Q2) | Popis sudionika + rezultati kviza |
| 8 | Procjena legitimnog interesa (LIA) | Pregled obrade u marketinške svrhe bez privole | DPO + Marketing | po potrebi (min. jednom godišnje) | LIA dokument |
| 9 | Procjena učinka na zaštitu podataka (DPIA) | Za CRM, remarketing, cloud servise ili nove IT alate | DPO + IT | po potrebi | DPIA obrazac |
| 10 | Interni audit GDPR sustava | Procjena provedbe svih politika, uputa i procedura | DPO (nezavisno od operativnih jedinica) | godišnje (Q4) | Zapisnik internog audita |
| 11 | Izvješće o GDPR usklađenosti Upravi | Sažetak aktivnosti, nalaza i korektivnih mjera | DPO | godišnje (Q4) | Izvješće DPO-GDPR-2026 |
| 12 | Korektivne i preventivne mjere (CAPA) | Evidencija utvrđenih nesukladnosti i mjera | DPO + Operativno poslovanje | kontinuirano | CAPA registar |

# ROKOVI IZVJEŠTAVANJA

- DPO dostavlja kvartalne izvještaje Upravi (Q1, Q2, Q3, Q4).

- Godišnje Izvješće o GDPR usklađenosti dostavlja se najkasnije do 31. prosinca.

# AŽURIRANJE I KONTROLA DOKUMENTA

- Ovaj plan se revidira jednom godišnje ili po potrebi (npr. promjena strukture, poslovnog modela, IT sustava).

- DPO vodi evidenciju verzija i objavljuje novu verziju u kontroliranom repozitoriju.

# POVEZANI DOKUMENTI

- PR-123-8-2025 – Uputa o brisanju osobnih podataka

- REG-GDPR – Evidencija aktivnosti obrade

- DOK-GDPR-EDU – Zapisnik o provedenim edukacijama i testovima

- POL-GDPR-EMP – Politika privatnosti zaposlenika

- POL-GDPR-WEB – Politika privatnosti korisnika web stranice

- POL-GDPR-COOKIE – Politika kolačića

# ZAKLJUČAK

Ovaj plan osigurava sustavni pristup održavanju usklađenosti s GDPR-om, praćenje učinkovitosti uspostavljenih mjera i pravovremeno reagiranje na promjene u poslovnim procesima i zakonodavstvu.